# УТВЕРЖДАЮ

# Директор ГБПОУ МО

# «Колледж «Коломна»

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. Ширкалин

# «\_\_\_\_» сентября 2018 г.

# Дорожная карта 1

# по созданию электронного учебно-методического комплекса по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и

# обслуживанию автомобилей ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» структурное подразделение №3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели имеющихся возможностей по созданию электронного учебно-методического комплекса по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей** | **Направления деятельности по внедрению ЭУМК по профессии** | **ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КАДРАМ** | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Численность преподавателей, мастеров производственного обучения, прошедших курсы повышения квалификации в области разработки электронных учебно-методических комплексов (чел.) | 9 (по разработке курсов на базе Академия Медиа и АСОУ) | **6** | **-** | **3** | **-** |
| **ПО НАЛИЧИЮ РАЗРАБОТАННЫХ ЭУМК ПО ПРОФЕССИИ** | | | | | |
| **Фонды Академии Медиа ЭУМК по профессии** | **Общерофессиональные**  **дисциплины** | Безопасность жизнедеятельности (профессии) / Косолапова Н.В.  2017 г. | Интерактивные мультимедийные учебные материалы | Стоимость ЭУМК на 3 года -714,00 | Стоимость ЭУМК на 5 лет -812,00 |
| Материаловедение / Вологжанина С.А.  2018 г | Интерактивные мультимедийные учебные материалы | Стоимость ЭУМК на 3 года -811,00 | Стоимость ЭУМК на 5 лет -972,00 |
| Охрана труда на предприятиях автотранспорта / Секирников В.Е.  2018 г | Интерактивные мультимедийные учебные материалы | Стоимость ЭУМК на 3 года -382,00 | Стоимость ЭУМК на 5 лет -459,00 |
| Электротехника / Ярочкина Г.В.  2018 г | Интерактивные мультимедийные учебные материалы | Стоимость ЭУМК на 3 года -801,00 | Стоимость ЭУМК на 5 лет -959,00 |
| **Профессиональные модули/ междисциплинарные курсы** | Виртуальный практикум: Автомеханик  2017 г | Интерактивные мультимедийные учебные материалы | Стоимость ЭУМК на 3 года -3000,00 | Стоимость ЭУМК на 5 лет -4000,00 |
| Устройство автомобилей / Гладов Г.И.  2017 г | Интерактивные мультимедийные учебные материалы | Стоимость ЭУМК на 3 года -701,00 | Стоимость ЭУМК на 5 лет -839,00 |
| Техническое обслуживание автомобилей / Полихов М.В.  2018 г | Интерактивные мультимедийные учебные материалы | Стоимость ЭУМК на 3 года -516,00 | Стоимость ЭУМК на 5 лет -618,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭУМК НА 2018-2019 учебный год** | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки начала | Сроки окончания | Ожидаемый результат |
| 1. | Информирование преподавателей и мастеров производственного обучения по наличию ЭУМК по профессии | старший мастер Путюнина Е.В.,  методист  Пеньков В.Д. | 01.10.2018 | 05.10.2018 | Информационные материалы по фонду ЭУМК Академии медиа |
| 2. | Выбор ЭУМК для дальнейшего использования в обучении | Преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного обучения по профессии | 08.10.2018 | 20.10.2018 | Анализ выбранного ЭУМК по его соответствию учебной программе |
| 3. | Оформление заказов на подписку выбранных ЭУМК | старший мастер Путюнина Е.В.,  руководитель структурного подразделения  Толстов А.К. | 29.10.2018 | 10.11.2018 | Согласованный и утвержденный директором колледжа бланк заказов на ЭУМК |
| 4. | Анализ учебного плана и программ на предмет необходимости корректировки при использовании ЭУМК по профессии | старший мастер Путюнина Е.В.,  методист  Пеньков В.Д.,  Председатель ЦК  Шувалова Л.В. | 18.11.2018 | 10.12.2018 | Проведённый анализ и корректировка учебного плана и программ |
| 5. | Организация обучения педагогических работников использованию ЭУМК в учебном процессе на онлайн-платформе Академии медиа | руководитель структурного подразделения  Толстов А.К.,  Системный администратор  Корнющенко А.А. | 15.01.2019 | 01.03.2019 | Овладение педагогическими работниками методики работы с онлайн платформой ЭУМК по преподаваемому курсу |
| 6. | Разработка концепции применения ЭУМК в учебном процессе | старший мастер Путюнина Е.В.,  методист  Пеньков В.Д.,  Председатель ЦК  Шувалова Л.В. | 04.03.2019 | 22.03.2019 | Разработана концепция |
| 7. | Уточнение календарно-тематических планов с запуском системы электронного обучения в учебный процесс | Преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного обучения по профессии | 01.04.2019 | 28.06.2019 | Определенные темы, в МДК и профессиональных модулях по профессии с использованием ЭУМК |
| 8. | Разработка методических рекомендаций использования ЭУМК по конкретным темам | Председатель ЦК  Шувалова Л.В. | 01.04.2019 | 28.06.2019 | Методические рекомендации рассмотренные на цикловой комиссии |
| 9. | Сопровождение и контроль обучения студентов, с использованием ЭУМК по профессии | старший мастер Путюнина Е.В.,  методист  Пеньков В.Д.,  Председатель ЦК  Шувалова Л.В. | 01.04.2019 | 28.06.2019 | Контроль учебных занятий с применением ЭУМК |
| 10. | Подведение итогов реализации дорожной карты по внедрению ЭУМК по профессии | руководитель структурного подразделения  Толстов А.К. | 01.07.2019 |  | Подведение итогов и определение задачи по совершенствованию учебного процесса по профессии на основе использования ЭУМК |